## Лист2
Додаток 5
до Положення про громадський бюджет міста Києва
Узагальнений звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету міста Києва
станом на 01.01. 2018 p
п/п | Реєстр номер | Назва проекту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис. грн. |  |  | Виконані роботи |  |  | Отриманий результат
|  |  |  | План | Факт | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тис.грн.
[8 empty] | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 183 | Вікна в школі № 285. Енергоефективність та енергозбереження сучасної освіти (м.Киъв, Оболонський район, вул.Полярна, буд.8В) | 1. Підготовка плану 2. Розроблення та затвердження результативних показників бюджетної програми 3.Підготовка тендерної документації 4. Проведення тендерної закупівлі 5. Початок реалізації 6.Проект реалізовано | 998.415 | 946.456 | 51.959 | Капітальний ремонт заміна вікон школа № 285 | 964.0864 | 963.9558 | Громадський проект реалізовано в повному обсязі
2 | 474 | Інноваційні комп’ютерні комплекси (1+15) для 7 шкіл Оболонського району (Школа №170 (вул. Північна 8); Школа №219 (пр-т. Оболонський 2-Б); Школа №225 (пр-т. Оболонський 9-Б); Школа №226 (вул. Прирічна 19-Є); НВК №240 (пр-т. Героїв Сталінграда 39-Г); Школа №252 (вул. З.Гайдай, 10-В); Школа №20 (пр.Оболонський, 32-в) | 1. Підготовка плану 2. Розроблення та затвердження результативних показників бюджетної програми 3.Підготовка тендерної документації 4. Проведення тендерної закупівліи 5. Початок реалізації 6.Проект реалізовано | 997.08 | 989.982 | 7.098 | Комп’ютерні комплекси | 989.982 | 989.982 | Громадський проект реалізовано в повному обсязІ.
3 | 561 | Оболонський сад (м.Київ, Героїв Дніпра) | 1. Підготовка плану 2. Розроблення та затвердження результативних показників бюджетної програми 3.Підготовка тендерної документації 4. Проведення тендерної закупівлі 5. Початок реалізації 6.Проект реалізовано | 997 | 991.6073 | 5.3927 | Роботи з реалізації громадського проекту "Оболонський сад" | 995.196 | 991.6073 | Громадський проект реалізовано | І