## Лист2
Додаток 5
до Положення про громадський бюджет міста Києва
Узагальнений звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету міста Києва
станом на 01.10.2018
п/п | Реєстр номер | Назва проекту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис. грн. |  |  | Виконані роботи |  |  | Отриманий результат
|  |  |  | План | Факт | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тис.грн.
[8 empty] | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 477 | Інноваційний Патріотичний Простір «ЗАХИСНИК ВІТЧИЗНИ» шкіл №285, 252 | 1. Підготовка плану 2. Розроблення та затвердження результативних показників бюджетної програми 3.Підготовка тендерної документації 4. Проведення тендерної закупівлі 5. Початок реалізації 6.Проект реалізовано | 400 | 395 | 5 |  | 400 | 395 | Проект реалізовано.
2 | 736 | Лабораторія робототехніки LEGO у школі №194 | 1. Підготовка плану 2. Розроблення та затвердження результативних показників бюджетної програми 3.Підготовка тендерної документації 4. Проведення тендерної закупівліи 5. Початок реалізації 6.Проект реалізовано | 360.695 |  | 360.695 |  | 360.695 |  | Закупівля комп.техніка, проектор: укладено дог.2509-2Т від 25.098.18 на суму 140,0 тис. грн. Очікується поставка. На закупівл. деталей LEGO триває переговорна процедура.
3 | 804 | Мультимедійні комплекси для навчальних кабінетів школи № 9 | 1. Підготовка плану 2. Розроблення та затвердження результативних показників бюджетної програми 3.Підготовка тендерної документації 4. Проведення тендерної закупівлі 5. Початок реалізації 6.Проект реалізовано | 353.85 | 348.6 | 5.25 |  | 353.85 | 348.6 | Проект реалізовано.
4. | 66 | Спортивно-оздоровчий майданчик на вул. Озерній | 1. Підготовка плану 2. Розроблення та затвердження результативних показників бюджетної програми 3.Підготовка тендерної документації 4. Проведення тендерної закупівлі 5. Початок реалізації 6.Проект реалізовано | 387.71 | 386.714 |  |  | 386.714 | 190 | Виконані роботи по встановленню огорожі та асфальтуванню пішохідної доріжки. Виконуються роботи по облаштуванню ігрових елементів.
5. | 95 | Ляльковий театр для учнів молодших класів школи №29 м.Києва | 1. Підготовка плану 2. Розроблення та затвердження результативних показників бюджетної програми 3.Підготовка тендерної документації 4. Проведення тендерної закупівлі 5. Початок реалізації 6.Проект реалізовано | 32.535 | 26.412 | 6.123 |  | 32.535 | 26.412 | Закуплено: лялькі (дог.0507-11Т від 05.07.18 на суму 11,999 тис.грн.) Відеокамера (дог.175/18 від 12.09.18 на сумму 7,113 тис.грн. Акустична система (дог.1809-7Т від 18.09.18 насуму 7.3 тис.грн.
6. | 319 | Хімія, Фізика, Біологія, Географія, Природознавство - на сучасний лад | 1. Підготовка плану 2. Розроблення та затвердження результативних показників бюджетної програми 3.Підготовка тендерної документації 4. Проведення тендерної закупівлі 5. Початок реалізації 6.Проект реалізовано | 1999.95 |  | 1999.95 |  | 1999.95 |  | Укладено дог. 1709-1Т від 18.09.18 на суму 1950,030 тис. грн. Очікується поставка.
7. | 340 | Гаряча їжа учням школи №29 м. Києва | 1. Підготовка плану 2. Розроблення та затвердження результативних показників бюджетної програми 3.Підготовка тендерної документації 4. Проведення тендерної закупівлі 5. Початок реалізації 6.Проект реалізовано | 399 | 370.37 | 28.63 |  | 399 | 370.37 | Проект реалізовано. Дог.1807-1Т від 18.07.18=79,010 тис. грн.; дог.1807-3Т від 18.07.18=7,800 тис. грн.; дог.24071/Т від 24.07.18=283,560
8. | 387 | Сучасна освіта школярів | 1. Підготовка плану 2. Розроблення та затвердження результативних показників бюджетної програми 3.Підготовка тендерної документації 4. Проведення тендерної закупівлі 5. Початок реалізації 6.Проект реалізовано | 1999.95 |  | 1999.95 |  | 1999.95 |  | Укладено дог. 1709-2Т від 18.09.18 на суму 1950.300 тис. грн. Очікується поставка.
9. | 407 | Інклюзивний спортивно-ігровий майданчик "Без обмежень" № 168 | 1. Підготовка плану 2. Розроблення та затвердження результативних показників бюджетної програми 3.Підготовка тендерної документації 4. Проведення тендерної закупівлі 5. Початок реалізації 6.Проект реалізовано | 1850 |  | 1850 |  | 1850 |  | Укладено дог. 0509-1/п від 05.09.18 на суму 1820,00 тис. грн. Роботи будуть розпочаті з 01.10.18.
10. | 523 | Мультимедійний лінгафонний кабінет для учнів школи №9 | 1. Підготовка плану 2. Розроблення та затвердження результативних показників бюджетної програми 3.Підготовка тендерної документації 4. Проведення тендерної закупівлі 5. Початок реалізації 6.Проект реалізовано | 398.4 |  | 398.4 |  | 398.4 |  | Закупівля меблів: укладено дог.1109-4Т від 11.09.18 на суму 46,27 тис. грн. Очікується поставка. На закупівлю компютерів оголошено торги 17.09.18.
11. | 605 | Забезпечення доступності і умов для дітей та молоді з інвалідністю | 1. Підготовка плану 2. Розроблення та затвердження результативних показників бюджетної програми 3.Підготовка тендерної документації 4. Проведення тендерної закупівлі 5. Початок реалізації 6.Проект реалізовано | 127.1 |  | 127.1 |  | 127.1 |  | Укладено дог.1109-1КЗ від 11.09.18 на суму 125,254 тис. грн.Очікується поставка.
| 605 |  |  | 270.9 | 236.1 | 34.8 |  | 270.9 | 236.1 | Проведено 16 допорогових закупівель, з них 6 не відбулось через відсутність пропозицій. Укладено 13 договорів на загальну суму 236,1 тис.грн., з них 4 - прямі: дог.070818 від 07.08.18р. - 1,8 тис.грн. (лампи люмінесцентні); дог.150818 від 15.08.18р. - 3,0 тис.грн. (різак шабельний); дог.16-12794 від 15.08.18р. - 3,0 тис.грн. (канцтовари); дог.16-12795 від 15.08.18р - 3,0 тис.грн.(папір); дог.16-12796 від 15.08.18р. - 3,0 тис.грн. (рамки для робіт); дог.050918/1 від 05.09.18р. - 8,7 тис.грн.(акустична система); дог.050918/2 від 05.09.18р. - 22,0 тис.грн.(синтезатор); дог.050918/3 від 05.09.18р. - 10,1 тис.грн. (БФП, веб-камера, радіотелефон); дог.050918/4 від 05.09.18р. - 45,1 тис.грн. (фотоапарат, проектор, проекційний екран); дог.050918/5 від 05.09.18р. - 35,4 тис.грн. (моноблоки); дог.152/18 від 12.09.18р. - 37,7 тис.грн. (вишивальна та швейна машинки з набором ниток); дог.120918 від 12.09.18р - 18,0 тис.грн. (меблі); дог.180918 від 18.09.18р. - 45,3 тис.грн. (ноутбуки). Договір на придбання кондиціонера з монтажем на суму 15,3 тис.грн. знаходиться у стадії підготовки та буде підписано 01.10.18р.
12. | 881 | Комп"ютерні комплекси (1+15) для 14 шкіл Оболонського району | 1. Підготовка плану 2. Розроблення та затвердження результативних показників бюджетної програми 3.Підготовка тендерної документації 4. Проведення тендерної закупівлі 5. Початок реалізації 6.Проект реалізовано | 1999.9 |  | 1999.9 |  |  |  | На стадії укладання договору (перша дата 01.10.18)
І